## récap
MARSEILLE - MUCEM
ETAT RECAPITULATIF DES ENGAGEMENTS ET MANDATEMENTS AU 8/04/2013
| Enveloppe Convention (en € courants) | Engagements déjà réalisés (base) | Engagements déjà réalisés (révisions) | Engagements déjà réalisées | % engagements par rapport à convention | Montants mandatés (base) | Montants mandatés (révisions) | Montants mandatés | % par rapport aux engagements réalisés
MUCEM J4 + Fort St Jean | 132760705 | 114555927.06 | 6025887.9 | 120581814.96 | 90.83% | 90241509.89 | 4550942.1 | 94792451.99 | 78.61%
dont bâtiment J4 (J471) | 102423000 | 90410042.65 | 5070587.9 | 95480630.55 | 93.22% | 78893707.41 | 4404757.95 | 83298465.36 | 87.24%
dont travaux second œuvre + accessibilité Fort St Jean (J474) | 12600000 | 11846350.06 | 473800 | 12320150.06 | 97.78% | 7467578.34 | 112706.22 | 7580284.56 | 61.53%
dont muséographie bâtiment J4 (J475) et fort (J476) | 17737705 | 12299534.35 | 481500 | 12781034.35 | 72.06% | 3880224.14 | 33477.93 | 3913702.07 | 30.62%
Paysagiste sur Fort (J473) | 8500000 | 7895666.86 | 317500 | 8213166.86 | 96.63% | 4050469.84 | 44198.03 | 4094667.87 | 49.85%
Restauration MH Fort St Jean (J472) | 19009295 | 12052114.03 | 298088.07 | 12350202.1 | 64.97% | 11276121.8 | 190517.87 | 11466639.67 | 92.85%
TOTAL | 160270000 | 134503707.95 | 6641475.97 | 141145183.92 | 88.07% | 105568101.53 | 4785658 | 110353759.53 | 78.18%
Envelope convention |  | 160270000
Solde engagements |  | 19124816.08
| AE |  |  |  |  | CP
| MONTANT DES AE AFFECTEES | ENGAGEMENTS REALISES | % engagé par rapport aux AE affectées |  |  | MONTANTS des CP DELEGUES | MONTANTS MANDATES | % par rapport aux CP délégués
| 152854000 | 141145183.92 | 92.34% |  |  | 135859330 | 110353759.53 | 81.23%

## MUCEM J4 J471
MUCEM Construction du bâtiment J4 Ricciotti |  | J741
Titulaire | Désignation | Type marchés | Montants de l'engagement (1) |  | Montant des révisions engagées (3) | Cumul engagements (1 + 3) | Montants de base mandatés | Montants des révisions mandatées | Cumul mandatements | % par rapport aux engagements réels
AMSELLEM | Photographe | MAPA | 7455 | S | 0 | 7455 | 7455 | 0 | 7455 | 100%
Divers | Pub Repro | Engt 09196 | 160000 |  | 0 | 160000 | 159067.75 | 0 | 159067.75 | 99.42%
RICCIOTTI | Maîtrise d'œuvre (TC+avt4) |  | 7001729.61 |  | 1105000 | 8106729.61 | 6009655.72 | 985216.24 | 6994871.96 | 86.28%
BECS | CSPS (TC+avt2) | AOR | 158611.13 |  | 20000 | 178611.13 | 147233.81 | 18122.79 | 165356.6 | 92.58%
APAVE | Bureau de Contrôle (avt2) | AOR | 352323.66 |  | 40000 | 392323.66 | 328920.96 | 38100.5 | 367021.46 | 93.55%
CEC COPLAN | AMO Loi sur l'eau | MAPA | 22544.6 | S | 0 | 22544.6 | 22544.6 | 0 | 22544.6 | 100%
ANTEA Sols essais | Etudes sols Géotech | MAPA | 30438.2 | S | 0 | 30438.2 | 29959.8 | 0 | 29959.8 | 98.43%
CSTB | Essais prototypes BFUP | Conv | 98072 | S | 0 | 98072 | 98072 | 0 | 98072 | 100%
SFICA | AMO Lots techniques | MAPA | 41860 | S | 0 | 41860 | 41860 | 0 | 41860 | 100%
SFICA | AMO PRO et DPGF | MAPA | 27777.1 |  | 0 | 27777.1 | 22221.68 | 0 | 22221.68 | 80%
CSTB | Assistance ATEX | Conv | 29900 | S | 0 | 29900 | 29900 | 0 | 29900 | 100%
GRAS SAVOYE | Conseil en assurances | Conv | 12916.8 |  | 0 | 12916.8 | 7750.08 | 0 | 7750.08 | 60%
SOLS ESSAIS | Suivi géotech G4 | MAPA | 13455 | S | 0 | 13455 | 13455 | 0 | 13455 | 100%
SETRA | AMO BFUP | MAPA | 30000 |  | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0%
BATIR CONSEILS | Cellule de synthèse (avt1) | AOR | 338287.78 |  | 20500 | 358787.78 | 331423.88 | 8721.03 | 340144.91 | 94.8%
AUXITEC/MONTEUX | AMO PMR (avt2) | AOR | 152421.23 |  | 9200 | 161621.23 | 126548.63 | 3349.37 | 129898 | 80.37%
CSTB | ATEX de conception commission | MAPA | 19834.46 | S | 0 | 19834.46 | 19834.46 | 0 | 19834.46 | 100%
CETEN APAVE | Rapporteur ATEX conception | MAPA | 17791.7 | S | 0 | 17791.7 | 17791.7 | 0 | 17791.7 | 100%
SETEC TPI | AMO BFUP | MAPA | 31096 |  | 0 | 31096 | 15548 | 0 | 15548 | 50%
ANNEE ZERO | Film sur le suivi du chantier | MAPA | 59800 |  | 0 | 59800 | 25628.57 | 0 | 25628.57 | 42.86%
GHODSY conseils | AMO scénographie | AOR | 80730 |  | 4000 | 84730 | 55614 | 1241.44 | 56855.44 | 67.1%
EGIS EAU | AMO dossier police des eaux | MAPA | 14184.56 | S | 0 | 14184.56 | 14184.56 | 0 | 14184.56 | 100%
AMSELLEM | Photographe | MAPA | 7465.5 | S | 0 | 7465.5 | 7465.5 | 0 | 7465.5 | 100%
BONNA SABLA | Prototype poteaux | MAPA | 201137.3 | S | 0 | 201137.3 | 201137.3 | 0 | 201137.3 | 100%
SOLS ESSAIS | Essais de pompage | MAPA | 16265.6 | S | 0 | 16265.6 | 16265.6 | 0 | 16265.6 | 100%
SOLS ESSAIS | Forage destructif passerelle | MAPA | 9526.14 | S | 0 | 9526.14 | 9526.14 | 0 | 9526.14 | 100%
Ricciotti | Passerelle St Laurent (avt) | MC | 384555.53 |  | 20000 | 404555.53 | 372701.6 | 11929.25 | 384630.85 | 95.07%
SETEC TPI | Amo passerelle n°2 | MAPA | 16265.6 |  | 0 | 16265.6 | 0 | 0 | 0 | 0%
SPIE / ORTEC | Lot n°1 | M Nég | 7005477.92 | S | 109648.35 | 7115126.27 | 7005477.92 | 109648.35 | 7115126.27 | 100%
SPIE / ORTEC | Lot 1 bis | AOR | 1424830.48 | S | 3139.55 | 1427970.03 | 1424830.48 | 3139.55 | 1427970.03 | 100%
DUMEZ/FREYSSINET | Lot n° 2 (avt2) | AOR | 47127013.09 |  | 2490000 | 49617013.09 | 44968704.87 | 2435740.96 | 47404445.83 | 95.54%
VIRIOT HAUTBOUT | Lot n° 5 (avt1) | AOR | 3898269.19 |  | 190000 | 4088269.19 | 3705566.86 | 159279.64 | 3864846.5 | 94.54%
SPIE SUD EST | Lot n° 6 (avt1) | AOR | 3704770.91 |  | 420000 | 4124770.91 | 3333637.07 | 356807.5 | 3690444.57 | 89.47%
BAREAU | Lot n°3a (avt1) | AOR | 3303159.75 |  | 103000 | 3406159.75 | 2278257.66 | 80300.08 | 2358557.74 | 69.24%
JOLISOL/SCPA | Lot n°3b | AOR | 1581529.4 |  | 70000 | 1651529.4 | 1335294.92 | 60037.76 | 1395332.68 | 84.49%
OTIS | Lot n°4 (avt1) | AOR | 1682804.29 |  | 140000 | 1822804.29 | 1267401.2 | 100080.55 | 1367481.75 | 75.02%
LANDRAGIN | démontage tour d'accès | mapa | 79654.8 |  | 0 | 79654.8 | 64154.64 | 0 | 64154.64 | 80.54%
Divers | indemnité 1% artistique |  | 40000 | S | 0 | 40000 | 40000 | 0 | 40000 | 100%
KERSALÉ | Indemnité lauréat 1% + Marché |  | 377136.6 |  | 0 | 377136.6 | 342164.52 | 0 | 342164.52 | 90.73%
Verspieren/Zurich | Assurance TRC | AOR | 135137.22 | S | 0 | 135137.22 | 135137.22 | 0 | 135137.22 | 100%
CRPI | Assurance RCMO | AOR | 27820 |  | 0 | 27820 | 0 | 0 | 0 | 0%
Copramex | sonde T° eau | MAPA | 16791.84 | S | 0 | 16791.84 | 16791.84 | 0 | 16791.84 | 100%
SANTELLI Notaire | Terrain Euromed |  | 730756 | S | 0 | 730756 | 730756 | 0 | 730756 | 100% | 3469348.35
-1601239.55
ERDF | Raccordement Elec HTA |  | 14357.67 | S | 0 | 14357.67 | 14357.67 | 0 | 14357.67 | 100%
GEOTEC | mission géotechniques passerelle 2 |  | 38110.54 | S | 0 | 38110.54 | 38110.54 | 0 | 38110.54 | 100%
BECS | CSPS passerelle n°2 |  | 7152.08 |  | 300 | 7452.08 | 6244.33 | 93.73 | 6338.06 | 85.05%
APAVE | Ct passerelle n°2 |  | 9568 |  | 500 | 10068 | 7773.99 | 85.52 | 7859.51 | 78.06%
SETEC ORGANISATION | Procédures et autorisations |  | 13813.8 |  | 0 | 13813.8 | 6090.63 | 0 | 6090.63 | 44.09%
DUMEZ/FREYSSINET | Passerelle n°2 |  | 2236133.17 |  | 89000 | 2325133.17 | 2121332.07 | 28866.36 | 2150198.43 | 92.48%
APAVE | APAVE |  | 4784 | S | 0 | 4784 | 4784 | 0 | 4784 | 100%
DIVERS | Indemnités concours signalétique CNR |  | 21528 | S | 0 | 21528 | 21528 | 0 | 21528 | 100%
FICHET Béatrice | MOE Signalétique |  | 355672.46 |  | 30000 | 385672.46 | 225493.84 | 3831.39 | 229325.23 | 59.46%
HORIZON CONSEIL | Impacts circulatoires passerelle 2 |  | 16803.8 | S | 0 | 16803.8 | 16803.8 | 0 | 16803.8 | 100%
VERSPIEREN | Acpte remboursement assurance |  | -352739.16 | S | 0 | -352739.16 | -352739.16 | 0 | -352739.16 | 100%
SOCIETE EAUX MARSEILLE | raccordement eau potable |  | 14927.79 | S | 0 | 14927.79 | 14927.79 | 0 | 14927.79 | 100%
SERAM | Participation raccordement egout |  | 72504.8 | S | 0 | 72504.8 | 72504.8 | 0 | 72504.8 | 100%
CEC | AMO OPC ensemble opérations |  | 64584 |  | 3000 | 67584 | 48437.97 | 188.39 | 48626.36 | 71.95%
sinistre divers | Dumez / moe |  | 427078.64 | S | 0 | 427078.64 | 427078.64 | 0 | 427078.64 | 100%
AMSELLEM | Photographe | MAPA | 7560 |  | 0 | 7560 | 6808 | 0 | 6808 | 90.05%
AMG | Audit lot 08 |  | 471365.13 |  | 23000 | 494365.13 | 68978.23 | 0 | 68978.23 | 13.95%
SPIE | Audit lot 09 |  | 537004 |  | 27000 | 564004 | 13694.2 | 0 | 13694.2 | 2.428%
IEC | Audit lot 10 |  | 266782.15 |  | 0 | 266782.15 | 13339.11 | 0 | 13339.11 | 5%
DECIPRO | Audit lot 11 |  | 246734.8 |  | 0 | 246734.8 | 0 | 0 | 0 | 0%
VIRIOT HAUTBOUT | Resto lot 5 bis |  | 772974.8 |  | 39000 | 811974.8 | 147631.89 | 0 | 147631.89 | 18.18%
JOLISOL | Resto lot 3B |  | 402299.71 |  | 20000 | 422299.71 | 126080.11 | -105.96 | 125974.15 | 29.83%
BAREAU | Resto lot 3A |  | 234807.21 |  | 12000 | 246807.21 | 0 | 0 | 0 | 0%
ECHR | Equipement cuisine lot 12 |  | 991305.98 |  | 0 | 991305.98 | 644348.88 | 0 | 644348.88 | 65%
VERSPIEREN/AXA | assurance CCRD |  | 467113.75 |  | 0 | 467113.75 | 233556.87 | 0 | 233556.87 | 50%
APAVE | CT resto et auditorium |  | 78768.56 |  | 4000 | 82768.56 | 33870.48 | 83.51 | 33953.99 | 41.02%
SPIE | Lot 6 bis |  | 414838.58 |  | 20000 | 434838.58 | 20741.93 | 0 | 20741.93 | 4.77%
DUMEZ sinistre | 30/07 et 20/08 |  | 13042.94 | S | 0 | 13042.94 | 13042.94 | 0 | 13042.94 | 100%
TIXIT | Barrière Ecluse |  | 1859.78 |  | 0 | 1859.78 | 1859.78 | 0 | 1859.78 | 100%
AS ENSEIGNES | prototype totem inox |  | 5812.56 | S | 0 | 5812.56 | 5812.56 | 0 | 5812.56 | 100%
SPIE | lot 14 CFO CFA |  | 465287.96 |  | 18000 | 483287.96 | 23264.4 | 0 | 23264.4 | 0.048138
BAREAU | lot 13 cloisons |  | 731919.71 |  | 29000 | 760919.71 | 0 | 0 | 0 | 0
EDF | contrat Elec |  | 52387.94 |  | 0 | 52387.94 | 15811.14 | 0 | 15811.14 | 30.18%
MARIE BASTILLE | Illustratin parcours historique |  | 11408 |  | 0 | 11408 | 0 | 0 | 0 | 0
Isabelle CROSNIER | AMO suivi travaux muséo |  | 46895.16 |  | 800 | 47695.16 | 0 | 0 | 0 | 0
AXIANS | Lot 16 |  | 151943.43 |  | 4500 | 156443.43 | 7597.17 | 0 | 7597.17 | 0.048562
EDF | Consommation chantier |  | 62329.27 |  | 0 | 62329.27 | 62329.27 | 0 | 62329.27 | 1
BOSCHER | Lot 15 |  | 556698.65 |  | 6000 | 562698.65 | 0 | 0 | 0
AMSELLEM |  |  | 3027 |  | 0 | 3027 | 2270 | 0 | 2270
TOTAL |  |  | 90410042.65 |  | 5070587.9 | 95480630.55 | 78893707.41 | 4404757.95 | 83298465.36 | 82.63%
[8 empty] | Montants engagés | Montants mandatés
SOLDE |  |  |  |  | Maîtrise d'œuvre |  |  | 7763485.6 | 6629379.16
Base | 11516335.24
Révisions | 665829.95 |  |  |  | AMO |  |  | 1728971.6 | 1450605.86
Total | 12182165.19
[5 empty] | Etudes préalables, repro, communication, 1% artistique … |  |  | 2428843.04 | 2042251.48
[5 empty] | Travaux |  |  | 78488742.41 | 68771470.91
[8 empty] | 90410042.65 | 78893707.41
[7 empty] | Révisions | 5070587.9 | 4404757.95
[7 empty] | Total | 95480630.55 | 83298465.36
72900102.36
5993605.05

## Rénov MH Fort St Jean J472
RENOVATION MH FORT SAINT JEAN |  | J472
Titulaire | Désignation | Type marchés | Montants de l'engagement (1) |  | Montant des révisions engagées (3) | Cumul engagements (1 + 3) | Montants de base mandatés | Montants des révisions mandatées | Cumul mandatements | % par rapport aux engagements réels
SUD SUD EST ARCHI | MO ACMH (Roi René court est) | Mnég | 278549.97 |  | 8300 | 286849.97 | 266481.77 | 6047.9 | 272529.67 | 95.01%
CRPI | Asurances RC TRC | MAPA | 12858.48 | S | 0 | 12858.48 | 12858.48 | 0 | 12858.48 | 100%
SUD SUD EST ARCHI | MO ACMH (Et préal Chapelle) | MAPA | 30873.6 | S | 0 | 30873.6 | 30873.6 | 0 | 30873.6 | 100%
SUD SUD EST ARCHI | MO ACMH (court est) | Mnég | 79384.5 |  | 3000 | 82384.5 | 75944.5 | 2308.44 | 78252.94 | 94.99%
SUD SUD EST ARCHI | MO ACMH (village) | Mnég | 471860.62 |  | 24000 | 495860.62 | 391952.48 | 13571.58 | 405524.06 | 81.78%
CEC | OPC + avt 1 | MAPA | 148491.37 |  | 5000 | 153491.37 | 134027.71 | 3439.37 | 137467.08 | 89.56%
RANQUES | géomètre | MAPA | 20403.76 | S | 0 | 20403.76 | 20403.76 | 0 | 20403.76 | 100%
SUD SUD EST ARCHI | MO ACMH (escalier pointe mer) | contrat | 8192.6 | S | 0 | 8192.6 | 8192.6 | 0 | 8192.6 | 100%
SUD SUD EST ARCHI | MO ACMH (Porte royale) | contrat | 23764.52 | S | 0 | 23764.52 | 23764.52 | 0 | 23764.52 | 100%
SUD SUD EST ARCHI | MO dépose étais chapelle | contrat | 32850.95 | S | 1000 | 33850.95 | 32850.93 | 449.71 | 33300.64 | 98.37%
GIRARD/VIVIAN | Travaux Phase 1 GIRARD | AOR | 1883476.49 | S | 40000 | 1923476.49 | 1883476.49 | 32428.94 | 1915905.43 | 99.61%
SELE | Travaux Phase 2 SELE (avt1) | AOR | 3523758.36 |  | 77000 | 3600758.36 | 3523758.37 | 76121.45 | 3599879.82 | 99.98%
SELE | Travaux Phase 3 SELE (avt1) | AOR | 879282.12 |  | 20000 | 899282.12 | 879282.12 | 19613.66 | 898895.78 | 99.96%
GIRARD / DUMEZ/COMISERVICE | Travaux Phase 4 GIRARD (tc+dp) | AOR | 2944918.68 |  | 95000 | 3039918.68 | 2883914.59 | 32006.91 | 2915921.5 | 95.92%
GIRARD / DUMEZ | Charpente couverture | AOR | 358372.55 |  | 15000 | 373372.55 | 340073.97 | 1700.37 | 341774.34 | 91.54%
QUADRISSIMO | Bache tour Roi René | Mapa | 21107.01 | S | 0 | 21107.01 | 21107.01 | 0 | 21107.01 | 100%
Divers | Pub repro | eng11708 | 60000 |  | 0 | 60000 | 50381.14 | 0 | 50381.14 | 83.97%
SOLS ESSAIS | Essais géotechniques ascenseur | Mapa | 21966.93 |  | 0 | 21966.93 | 12408.37 | 0 | 12408.37 | 56.49%
MOREL | LOT 02 Charpente |  | 62895.11 |  | 2500 | 65395.11 | 57315.91 | -37.34 | 57278.57 | 87.59%
SELE | LOT 01 Maçonnerie |  | 160896.22 |  | 5000 | 165896.22 | 160896.22 | 2827.82 | 163724.04 | 98.69%
SOCOTEC | contrôle technique CC |  | 3496.03 |  | 288.07 | 3784.1 | 2126.61 | 39.06 | 2165.67 | 57.23% | Reimputation interne J47
VERSPIEREN ZURICH | Assurance TRC |  | 50066.8 | S | 0 | 50066.8 | 50066.8 | 0 | 50066.8 | 100%
EUROSUD SWATON / AXA | Assurance RCMO |  | 19070.64 | S | 0 | 19070.64 | 19070.64 | 0 | 19070.64 | 100%
GIRARD / DUMEZ/COMISERVICE | lot 01bis utilisation grue |  | 354016 |  | 0 | 354016 | 309764 | 0 | 309764 | 87.5%
SUD SUD EST ARCHI | Diag MH cavalier ville vestiges |  | 75910.12 |  | 0 | 75910.12 | 0 | 0 | 0 | 0%
SUD SUD EST ARCHI | divers travx restauration |  | 54955.28 |  | 2000 | 56955.28 | 23630.76 | 0 | 23630.76 | 41.49%
ERDF | Raccordement elec |  | 7069.21 | S | 0 | 7069.21 | 7069.21 | 0 | 7069.21 | 100%
France telecom | raccordement tel et tdc |  | 2057.41 |  | 0 | 2057.41 | 822.97 | 0 | 822.97 | 40%
SELE | maçonnerie façade & microflex |  | 22344.6 | S | 0 | 22344.6 | 22344.6 | 0 | 22344.6 | 100%
ASTRAGALE | Location étais |  | 9789.97 |  | 0 | 9789.97 | 9789.97 | 0 | 9789.97 | 1
SELE | Divers maçonnerie |  | 429434.13 |  | 0 | 429434.13 | 21471.7 | 0 | 21471.7 | 0.05
TOTAL |  |  | 12052114.03 |  | 298088.07 | 12350202.1 | 11276121.8 | 190517.87 | 11466639.67 | 91.3%
| SOLDE | [6 empty] | Montants engagés | Montants mandatés
| Base | 775992.23 |  |  | Maîtrise d'œuvre |  |  | 1056342.16 | 853691.16
| Révisions | 107570.2
| Total | 883562.43 |  |  | AMO |  |  | 151987.4 | 136154.32
[5 empty] | Etudes préalables, repro, communication, 1% artistique … |  |  | 203283.2 | 182871.34
[5 empty] | Travaux |  |  | 10640501.27 | 10103404.98
[8 empty] | 12052114.03 | 11276121.8
[7 empty] | Révisions | 298088.07 | 190517.87
[7 empty] | Total | 12350202.1 | 11466639.67

## paysagiste J473
AMENAGEMENT PAYSAGER FORT SAINT JEAN |  |  |  | J473
Titulaire | Désignation | Type marchés | Montants de l'engagement (1) | Montant des révisions engagées (3) | Cumul engagements (1 + 3) | Montants de base mandatés | Montants des révisions mandatées | Cumul mandatements | % par rapport aux engagements réels
APS | MOE (tc+avt1) | marché | 1090947.96 | 33000 | 1123947.96 | 1000505.72 | 25623.49 | 1026129.21 | 91.3%
Divers | Pub repro | eng 11709 | 30000 | 0 | 30000 | 21364.86 | 0 | 21364.86 | 71.22%
GUIGUES/ACTA VISTA | lot 01 | 1203026 | 1696111.1 | 90000 | 1786111.1 | 1068380.26 | 9847.25 | 1078227.51 | 60.37%
URBATP/SOLS VALLEE RHONE | lot 02 | 1203029 | 1845548.7 | 90000 | 1935548.7 | 713968.72 | 6386.72 | 720355.44 | 37.22%
SERRURERIE DE LA PARETTE | lot 04 | 1203032 | 1250755.07 | 35000 | 1285755.07 | 597025.76 | -1005.03 | 596020.73 | 46.36%
GIRARD/DUMEZ/SANTERNE | lot 03 | 1203030 | 969683.55 | 20000 | 989683.55 | 279251.69 | 2354.95 | 281606.64 | 28.45%
SERRURERIE MUNOZ | lot 05 | 1203033 | 303784 | 15000 | 318784 | 200236.83 | -305.04 | 199931.79 | 62.72%
JARDINS DE PROVENCE | lot 07 | 1203034 | 561581.8 | 28000 | 589581.8 | 169736 | 1295.69 | 171031.69 | 29.01%
EUROFONTAINES | lot 06 |  | 129913.11 | 6500 | 136413.11 | 0 | 0 | 0 | 0%
La Loca Compagnie |  |  | 17341.57 | 0 | 17341.57 | 0 | 0 | 0
TOTAL |  |  | 7895666.86 | 317500 | 8213166.86 | 4050469.84 | 44198.03 | 4094667.87 | 49.32%
SOLDE | [6 empty] | Montants engagés | Montants mandatés
Base | 3845197.02 |  |  | Maîtrise d'œuvre |  |  | 1090947.96 | 1000505.72
Révisions | 273301.97
Total | 4118498.99 |  |  | AMO
|  |  |  | Etudes préalables, repro, communication, 1% artistique … |  |  | 30000 | 21364.86
|  |  |  | Travaux |  |  | 6757377.33 | 3028599.26
[7 empty] | 7878325.29 | 4050469.84
[6 empty] | Révisions | 317500 | 44198.03
[6 empty] | Total | 8195825.29 | 4094667.87

## 2nd Oe + Access FSJ J474
TRAVAUX DE SECOND ŒUVRE + ACCESSIBILITE FORT SAINT JEAN | [5 empty] | J474
Titulaire | Désignation | Type marchés | Montants de l'engagement (1) |  | Montant des révisions engagées (3) | Cumul engagements (1 + 3) | Montants de base mandatés | Montants des révisions mandatées | Cumul mandatements | % par rapport aux engagements réels
Divers | Pub repro |  | 20000 |  | 0 | 20000 | 16213.13 | 0 | 16213.13 | 81.07%
lot 01 | GIRARD/DUMEZ | 1203019 | 8013200 |  | 320000 | 8333200 | 6331902.07 | 103285.18 | 6435187.25 | 77.22%
lot 02 | DUMEZ | 1203020 | 570492 |  | 22800 | 593292 | 36650.07 | 124.2 | 36774.27 | 6.198%
lot 04 | VIRIOT HAUTBOUT | 1203022 | 1071616 |  | 42000 | 1113616 | 508899.43 | 1659.99 | 510559.42 | 45.85%
lot 05 | GIRARD/DUMEZ/SANTERNE | 1203023 | 1763203 |  | 70000 | 1833203 | 404038.55 | 7162.56 | 411201.11 | 22.43%
INRAP |  |  | 72207.3 |  | 0 | 72207.3 | 68596.94 | 0 | 68596.94 | 95%
BATIR | Cellule de synthèse | 1203037 | 82059 |  | 4500 | 86559 | 80417.81 | 474.29 | 80892.1 | 93.45%
lot 03 | OTIS | 1203080 | 249964 |  | 10000 | 259964 | 12498.2 | 0 | 12498.2 | 4.808%
SERAM | raccordt réseau assainissement |  | 3608.76 | S | 0 | 3608.76 | 3608.76 | 0 | 3608.76 | 100%
lot 05bis | GIRARD/DUMEZ/SANTERNE |  | 111844.2 |  | 4500 | 116344.2 | 4753.38 | 0 | 4753.38 | 0.040856
TOTAL |  |  | 11958194.26 |  | 473800 | 12431994.26 | 7467578.34 | 112706.22 | 7580284.56 | 60.07%
SOLDE ENG / MANDATEMENT | [7 empty] | Montants engagés | Montants mandatés
Base | 4490615.92 |  |  |  | Maîtrise d'œuvre
Révisions | 361093.78
Total | 4851709.7 |  |  |  | AMO |  |  | 82059 | 80417.81
[5 empty] | Etudes préalables, repro, communication, 1% artistique … |  |  | 95816.06 | 88418.83
[5 empty] | Travaux |  |  | 11668475 | 7293988.32
[8 empty] | 11846350.06 | 7462824.96
[7 empty] | Révisions | 473800 | 112706.22
[7 empty] | Total | 12320150.06 | 7575531.18

## Muséo J4 J475
MUSEOGRAPHIE BATIMENT J4 |  | J475
Titulaire | Désignation | Type marchés | Montants de l'engagement (1) |  | Montant des révisions engagées (3) | Cumul engagements (1 + 3) | Montants de base mandatés | Montants des révisions mandatées | Cumul mandatements | % par rapport aux engagements réels
Divers | repro pub | eng 11682 | 30000 |  | 0 | 30000 | 18431.76 | 0 | 18431.76 | 61.44%
CONCOURS MOE | CNR |  | 239200 | S | 0 | 239200 | 239200 | 0 | 239200 | 100%
Grpt RISPAL | MOE |  | 2046991.48 |  | 60000 | 2106991.48 | 1326259.02 | 18683.75 | 1344942.77 | 63.83%
CROSNIER Isabelle | Finalisation PG |  | 15308.8 | S | 0 | 15308.8 | 15308.8 | 0 | 15308.8 | 100%
SA17 | AMO MUSEO |  | 17342 | S | 0 | 17342 | 17342 | 0 | 17342 | 100%
CROSNIER Isabelle | AMO études muséo |  | 45878.56 | S | 0 | 45878.56 | 45878.56 | 0 | 45878.56 | 100%
SPIE SUD EST | lot 03 CFO CFA |  | 879073.16 |  | 43000 | 922073.16 | 232287.86 | 753.34 | 233041.2 | 25.27%
GOPPION | lot 01 Infra muséo |  | 657663.06 |  | 32000 | 689663.06 | 227025.78 | 0 | 227025.78 | 32.92%
L ATELIER | lot 04 signalétique |  | 67040.58 |  | 3000 | 70040.58 | 11454.93 | 0 | 11454.93 | 16.35%
GOPPION | lot 02 mobiliers vitrines |  | 2021822.07 |  | 101000 | 2122822.07 | 723817.38 | 1527.58 | 725344.96 | 34.17%
CROSNIER Isabelle | AMO suivi liste |  | 13993.2 |  | 0 | 13993.2 | 13993.2 | 0 | 13993.2 | 100%
LD SONORE | prod sonore |  | 158409.23 |  | 0 | 158409.23 | 0 | 0 | 0 | 0
AXIANS | Lot 05 |  | 1063574.45 |  | 42000 | 1105574.45 | 53178.72 | 0 | 53178.72
ORBE/VEROLIV/SUPAMONKS |  |  | 171145.14 |  | 0 | 171145.14 | 0 | 0 | 0
TACTILE STUDIO | lot 8 maquette tactile |  | 92056.12 |  | 0 | 92056.12 | 0 | 0 | 0
TOTAL |  |  | 7519497.85 |  | 281000 | 7800497.85 | 2924178.01 | 20964.67 | 2945142.68 | 37.49%
SOLDE | [7 empty] | Montants engagés | Montants mandatés
Base | 4595319.84 |  |  |  | Maîtrise d'œuvre |  |  | 2286191.48 | 1565459.02
Révisions | 260035.33
Total | 4855355.17 |  |  |  | AMO |  |  | 92522.56 | 92522.56
[5 empty] | Etudes préalables, repro, communication, 1% artistique … |  |  | 30000 | 18431.76
|  |  | 3625598.87 |  | Travaux |  |  | 5110783.81 | 1247764.67
[8 empty] | 7519497.85 | 2924178.01
[7 empty] | Révisions | 281000 | 20964.67
[7 empty] | Total | 7800497.85 | 2945142.68

## Muséo Fort St Jean J476
MUSEOGRAPHIE FORT SAINT JEAN |  |  | J476
Titulaire | Désignation | Type marchés | Montants de l'engagement (1) | Montant des révisions engagées (3) | Cumul engagements (1 + 3) | Montants de base mandatés | Montants des révisions mandatées | Cumul mandatements | % par rapport aux engagements réels
ZEN DCO/RECIPROQ | MOE muséo FSJ (tc+avt1) | AOR | 920561 | 35000 | 955561 | 697665.54 | 12513.26 | 710178.8 | 74.32%
Divers | Repro pub | eng 11710 | 10000 | 0 | 10000 | 6595.34 | 0 | 6595.34 | 65.95%
Meyvaert | lot 01 |  | 270467.24 | 14000 | 284467.24 | 13523.36 | 0 | 13523.36 | 4.754%
Meyvaert | lot 02 |  | 901104.88 | 45000 | 946104.88 | 45055.24 | 0 | 45055.24 | 4.762%
serrurerie parette | lot 04 Amenagt extérieurs |  | 417332.24 | 20000 | 437332.24 | 94719.61 | 0 | 94719.61 | 21.66%
IEC | lot 08 Multimédia |  | 327422.53 | 16000 | 343422.53 | 16371.12 | 0 | 16371.12 | 4.767%
Meyvaert | lot 3,2 |  | 269093.97 | 13000 | 282093.97 | 13454.7 | 0 | 13454.7 | 4.77%
meyvaert | lot 3,1 |  | 149393.82 | 7000 | 156393.82 | 7469.69 | 0 | 7469.69 | 4.776%
serrurerie parette | lot 05 |  | 314870.7 | 15000 | 329870.7 | 15743.53 | 0 | 15743.53 | 4.773%
santerne | lot 06 |  | 825240 | 33000 | 858240 | 41262 | 0 | 41262 | 4.808%
Viriot hautbout | lot 07 |  | 83720 | 2500 | 86220 | 4186 | 0 | 4186 | 0.04855
Pascal Josse (Adess) | lot 11 |  | 150576.4 | 0 | 150576.4 | 0 | 0 | 0 | 0
Malinvaud | lot 09 |  | 140253.72 | 0 | 140253.72 | 0 | 0 | 0
TOTAL |  |  | 4780036.5 | 200500 | 4980536.5 | 956046.13 | 12513.26 | 968559.39 | 19.2%
SOLDE | [6 empty] | Montants engagés | Montants mandatés
Base | 3823990.37 |  |  | Maîtrise d'œuvre |  |  | 920561 | 697665.54
Révisions | 187986.74
Total | 4011977.11 |  |  | AMO
|  |  |  | Etudes préalables, repro, communication, 1% artistique … |  |  | 10000 | 6595.34
|  |  |  | Travaux |  |  | 3849475.5 | 251785.25
[7 empty] | 4780036.5 | 956046.13
[6 empty] | Révisions | 200500 | 12513.26
[6 empty] | Total | 4980536.5 | 968559.39

## RECAP J
MARSEILLE - MUCEM
BUDGET RECAPITULATIF SELON DECOMPOSITION CONVENTION OPPIC
en K€
CONSTRUCTION BATIMENT RICCIOTTI SUR J4 |  | 102423 | J 471
MUSEOGRAPHIE J4 |  | 17737 | J 475
MUSEOGRAPHIE FORT SAINT JEAN |  |  | J 476
TRAVAUX SECOND ŒUVRE FORT SAINT JEAN + ACCESSIBILITE FORT SAINT JEAN |  | 7 600 + 5 000 | J 474
AMENAGEMENT PAYSAGER FORT SAINT JEAN |  | 8500 | J 473
RENOVATION MH DU FORT SAINT JEAN |  | 19010 | J 472
| TOTAL | 160270
Pour mémoire : Pour le concours de Maîtrise d'Œuvre de l'aménagement paysager du Fort, convention de 500K€ non prise en compte. Pour mémoire : Convention Etudes de 6,6 € non prise en compte.

## RECAP Conv
MARSEILLE - MUCEM
BUDGET RECAPITULATIF SELON DECOMPOSITION CONVENTION OPPIC |  |  | EVOLUTION CONVENTION ET AVENANTS
|  | en K€ | convention 12/2006 | avenant 1 12/2009 | avenant 2 12/2010 | avenant 3 12/2010 | avenant 4 12/2010 | avenant 5 06/2011 | avenant 6
CONSTRUCTION BATIMENT RICCIOTTI SUR J4 |  | 102423 | 92400 | 105160 | 120160 | 120160 | 120160 | sans incidence financière | sans incidence financière
MUSEOGRAPHIE J4 |  | 17737
MUSEOGRAPHIE FORT SAINT JEAN
TRAVAUX SECOND ŒUVRE FORT SAINT JEAN + ACCESSIBILITE FORT SAINT JEAN |  | 7 600 + 5 000 |  | 5000 | 5000 | 5000 | 7600 + 5000
AMENAGEMENT PAYSAGER FORT SAINT JEAN |  | 8500 |  |  |  | 8500 | 8500
RENOVATION MH DU FORT SAINT JEAN |  | 19010 | 13800 | 19010 | 19010 | 19010 | 19010
| TOTAL | 160270 | 106200 | 129170 | 144170 | 152670 | 160270 | 160270 | 160270
|  |  | (valeur 2002 € constant) | (€ courant) | (€ courant) | (€ courant) | (€ courant) | (€ courant) | (€ courant)
Pour mémoire : Pour le concours de Maîtrise d'Œuvre de l'aménagement paysager du Fort, convention de 500K€ non prise en compte. Pour mémoire : Convention Etudes de 6,6 € non prise en compte. Pour mémoire : Participation collectivités territoriales à hauteur de 58 050 € (euros courants)

## MuCEM J4 Trx J471
MARSEILLE - MUCEM | CONSTRUCTION BATIMENT RICCIOTTI SUR J4
En K€ TTC
[6 empty] | prev | eng en cours
J471
| Convention de mandat | Montants engagés au 08/04/2013 | Prévisions d'engagements | Solde |  | 2000 | 1892 | dumez
[6 empty] | 700 | 218 | jolisol
[6 empty] | 800 | 0
Montant des travaux TTC | 74642 | 74889.7424 | 2000 | -2247.7424 | Solde négatif dû en partie aux modifications de programme (restaurant, passerelle 2 …) | 300 | 320 | dumez
[7 empty] | 141 | echr
Frais induits | [5 empty] | 3800 | 2571
Maîtrise d'œuvre | 7027 | 7763.4856 | 800 | -1536.4856 | Marché de maîtrise d'œuvre unique /prestations indissociables du bâtiment J4 et des travaux de second œuvre et accessibilité du Fort Saint Jean + marché de moe pour le cloisonnement des bureaux
Archéologie - Fouilles préventives - Redevance | 3859 | 1698.087 | 0 | 2160.913
Etudes préliminaires ( géomètres, sols, sondages, environnement, | [6 empty] | 10 | divers
acoustique, diagnostics techniques, branchements …)
Frais de reprographie, publications, communications, concours
Assurances (TRC + Décennale )
1% artistique
Contrôle technique | 873 | 1728.9716 | 122 | -977.9716
Coordonnateur de sécurité | [6 empty] | 40 | batir
Coordonnateur SSI | [6 empty] | 2 | becs
Pilotage coordination
Cellule de synthèse
Assistance technique et économique à la maîtrise d'ouvrage / prototypes
Foncier | 600 | 730.756 | 0 | -130.756 |  | 1410
Aléas | 8719 | 3599 | 3500 | 1620
Total frais induits TTC | 21078 | 15520.3002 | 4422 | 1135.6998
Total (coût travaux + frais induits) TTC | 95720 | 90410.0426 | 6422 | -1112.0426
Provisions pour actualisation | 6703 | 5070.5879 | 449.7144 | 1182.6977 |  | audit | 75
Total général toutes dépenses confondues TDC | 102423 | 95480.6305 | 6871.7144 | 70.655 |  | resto | 70
TOTAL CONVENTION |  |  |  | 102423
Maintenance: Supports nacelle + échelle + garde corps 200K€ |  | Maîtrise d'œuvre
Aménagements bureaux des espaces paysagers 500K€
AMO
Etudes préalables, repro, communication, 1% artistique
Travaux
Avenant au marché de travaux DUMEZ Avenants lots techniques Avenant Passerelle 2
Cloisonnement bureau + librairie : solde à engager 1 500 k € Avenant fin de chantier : 2 000 k €

## Rénov MH Fort St Jean J 472
MARSEILLE - MUCEM | RENOVATION MH DU FORT SAINT JEAN
En K€ TTC
J472
| Convention de mandat | Montants engagés au 08/04/2013 | Prévisions d'engagements | Solde
eng en cours
Montant des travaux TTC | 15040 | 10640.5013 | 0 | 4399.4987 |  | 244 | girard dumez
[6 empty] | 57 | freyssinet
Frais induits
Maîtrise d'œuvre | 1432 | 1056.3422 | 100 | 275.6578
Archéologie - Fouilles préventives - Redevance | 444 | 203.2832 | 50 | 190.7168
Etudes préliminaires ( géomètres, sols, sondages, environnement,
acoustique, diagnostics techniques, branchements …)
Frais de reprographie, publications, communications, concours
Assurances (TRC + Décennale )
1% artistique
Contrôle technique | 0 | 151.9874 | 0 | -151.9874
Coordonnateur de sécurité
Coordonnateur SSI
Pilotage coordination
Cellule de synthèse
Assistance technique et économique à la maîtrise d'ouvrage / prototypes
Aléas | 857 | 0 | 600 | 257
Total frais induits TTC | 2733 | 1411.6128 | 750 | 571.3872 | 600 k€ avenant GIRARD
Total (coût travaux + frais induits) TTC | 17773 | 12052.114 | 750 | 4970.886
Provisions pour actualisation | 1237 | 298.0881 | -18.8 | 957.712
Total général toutes dépenses confondues TDC | 19010 | 12350.2021 | 731.2 | 5928.5979
TOTAL CONVENTION |  |  |  | 19010
Maîtrise d'œuvre
AMO
Etudes préalables, repro, communication, 1% artistique
Travaux
Note on G9: 500 k€ avenant SELE 500 k€ avenant GIRARD 350 k€ Chapelle 500 k€ Escalier, finition ...

## FSJ Paysage J473
MARSEILLE - MUCEM | FORT SAINT JEAN - AMENAGEMENT PAYSAGER
En K€ TTC
J473
| Convention de mandat | Montants engagés au 08/04/2013 | Prévisions d'engagements | Solde
Montant des travaux TTC | 6800 | 6757.3773 | 0 | 42.6227
Frais induits
Maîtrise d'œuvre | 921 | 1090.948 | 0 | -169.948
Archéologie - Fouilles préventives - Redevance | 30 | 30 | 0 | 0
Etudes préliminaires ( géomètres, sols, sondages, environnement,
acoustique, diagnostics techniques, branchements …)
Frais de reprographie, publications, communications, concours
Assurances (TRC + Décennale )
1% artistique
Contrôle technique | 169 | 0 | 169 | 0
Coordonnateur de sécurité
Coordonnateur SSI
Pilotage coordination
Cellule de synthèse
Assistance technique et économique à la maîtrise d'ouvrage / prototypes
Aléas | 0 | 0 | 1000 | -1000
Total frais induits TTC | 1120 | 1120.948 | 1169 | -1169.948
Total (coût travaux + frais induits) TTC | 7920 | 7878.3253 | 1169 | -1127.3253
Provisions pour actualisation | 580 | 317.5 | 85.6086 | 176.8914
Total général toutes dépenses confondues TDC | 8500 | 8195.8253 | 1254.6086 | -950.4339
TOTAL CONVENTION |  |  |  | 8500
Maîtrise d'œuvre
AMO
Etudes préalables, repro, communication, 1% artistique
Travaux

## Trx SO + AccesFort St Jean J474
MARSEILLE - MUCEM | TRAVAUX SECOND ŒUVRE + ACCESSIBILITE FORT SAINT JEAN
En K€ TTC
J474
| Convention de mandat (Travaux second œuvre) | Convention de mandat (Accessibilité) | Montants engagés au 08/04/2013 | Prévisions d'engagements | Solde
Montant des travaux TTC | 6000 | 3800 | 11668.475 | 0 | -1868.475
Frais induits
Maîtrise d'œuvre | 658 | 495 | 0 | 0 | 1153
Archéologie - Fouilles préventives - Redevance | 36 | 168 | 95.8161 | 112 | -3.8161
Etudes préliminaires ( géomètres, sols, sondages, environnement,
acoustique, diagnostics techniques, branchements …)
Frais de reprographie, publications, communications, concours
Assurances (TRC + Décennale )
1% artistique
Contrôle technique | 90 | 76 | 82.059 | 84 | -0.059
Coordonnateur de sécurité
Coordonnateur SSI
Pilotage coordination
Cellule de synthèse
Assistance technique et économique à la maîtrise d'ouvrage / prototypes
Aléas | 366 | 311 | 0 | 677 | 0
Total frais induits TTC | 1150 | 1050 | 177.8751 | 873 | 1149.1249
Total (coût travaux + frais induits) TTC | 7150 | 4850 | 11846.3501 | 873 | -719.3501
Provisions pour actualisation | 450 | 150 | 473.8 | 43.65 | 82.55
Total général toutes dépenses confondues TDC | 7600 | 5000 | 12320.1501 | 916.65 | -636.8001
TOTAL CONVENTION |  |  |  |  | 7600+5000
Ratio 2 500€/m² correspondant aux surfaces programmées dans l'avenant 4 à la Convention. La demande du MCEM porte sur une surface totale égale à 3 000m² soit un total égal à 7 500K€ (Hors muséographie). |  |  | Maîtrise d'œuvre
AMO
Etudes préalables, repro, communication, 1% artistique
Travaux
Note on F12: Inclus dans marché Moe du J4
Note on H12: Inclus dans marché Moe du J4
Note on J9: Différenciel correspondant à l'aménagement du batiment E non prévu dans la Convention
Inclus dans marché Moe du J4
Différenciel correspondant à l'aménagement du batiment E non prévu dans la Convention

## Muséo sur J4 J475
MARSEILLE - MUCEM | MUSEOGRAPHIE J4
En K€ TTC
J475
| Convention de mandat | Montants engagés au 08/04/2013 | Prévisions d'engagements | Solde
Montant des travaux TTC | 7600 | 5110.7838 | 800 | 1689.2162
Frais induits |  |  |  |  | engagement lot 01 à 08
Maîtrise d'œuvre | 1600 | 2286.1915 | 0 | -686.1915
Archéologie - Fouilles préventives - Redevance | 150 | 30 | 120 | 0 |  | eng en cours
Etudes préliminaires ( géomètres, sols, sondages, environnement,
acoustique, diagnostics techniques, branchements …) |  |  |  |  | Justifié en partie par l'avenant 1 qui a permis de confier la production des films à la Moe (montant déduit de l'estimation prévisionnelle des travaux)
Frais de reprographie, publications, communications, concours | [5 empty] | 4 | AFD
Assurances (TRC + Décennale )
1% artistique
Contrôle technique | 150 | 92.5226 | 71 | -13.5226
Coordonnateur de sécurité
Coordonnateur SSI
Pilotage coordination
Cellule de synthèse
Assistance technique et économique à la maîtrise d'ouvrage / prototypes
Aléas | 872 | 0 | 610 | 262
Total frais induits TTC | 2772 | 2408.714 | 801 | -437.714
Total (coût travaux + frais induits) TTC | 10372 | 7519.4978 | 1601 | 1251.5022
Provisions pour actualisation | 600 | 281 | 92.6147 | 226.3853
Total général toutes dépenses confondues TDC | 10972 | 7800.4978 | 1693.6147 | 1477.8874
TOTAL CONVENTION |  |  |  | 17737
(J4+FSJ)
Maîtrise d'œuvre
AMO
Etudes préalables, repro, communication, 1% artistique
Travaux

## Muséo Fort Saint Jean J476
MARSEILLE - MUCEM | MUSEOGRAPHIE Fort Saint Jean
En K€ TTC
J476
| Convention de mandat | Montants engagés au 08/04/2013 | Prévisions d'engagements | Solde
Montant des travaux TTC | 4500 | 3849.4755 | 300 | 350.5245
Frais induits
Maîtrise d'œuvre | 765 | 920.561 | 0 | -155.561 | engagements lots 1 à 9 et 11
Archéologie - Fouilles préventives - Redevance | 150 | 10 | 140 | 0
Etudes préliminaires ( géomètres, sols, sondages, environnement,
acoustique, diagnostics techniques, branchements …)
Frais de reprographie, publications, communications, concours
Assurances (TRC + Décennale )
1% artistique
Contrôle technique | 150 | 0 | 150 | 0
Coordonnateur de sécurité
Coordonnateur SSI
Pilotage coordination
Cellule de synthèse
Assistance technique et économique à la maîtrise d'ouvrage / prototypes
Aléas | 850 | 0 | 850 | 0
Total frais induits TTC | 1915 | 930.561 | 1140 | -155.561
Total (coût travaux + frais induits) TTC | 6415 | 4780.0365 | 1440 | 194.9635
Provisions pour actualisation | 350 | 200.5 | 78.5659 | 70.9341
Total général toutes dépenses confondues TDC | 6765 | 4980.5365 | 1518.5659 | 265.8976
TOTAL CONVENTION |  |  |  | 17737
(J4+FSJ)
Maîtrise d'œuvre
AMO
Etudes préalables, repro, communication, 1% artistique
Travaux

## Recap Conv Eng Prév Solde
MARSEILLE - MUCEM
BUDGET RECAPITULATIF SELON DECOMPOSITION CONVENTION OPPIC
|  | Convention de mandat | Montants engagés au 08/04/2013 | Prévisions d'engagements | Solde
CONSTRUCTION BATIMENT RICCIOTTI SUR J4 |  | 102423 | 95480.6305 | 6871.7144 | 70.655
MUSEOGRAPHIE J4 |  | 17737 | 12781.0343 | 3212.1806 | 1743.7851
MUSEOGRAPHIE FORT SAINT JEAN
RENOVATION MH DU FORT SAINT JEAN |  | 19010 | 12350.2021 | 731.2 | 5928.5979
TRAVAUX SECOND ŒUVRE FORT SAINT JEAN + ACCESSIBILITE FORT SAINT JEAN |  | 7600 + 5000 soit | 12320.1501 | 916.65 | -636.8001
12600
AMENAGEMENT PAYSAGER FORT SAINT JEAN |  | 8500 | 8195.8253 | 1254.6086 | -950.4339
| TOTAL | 160270 | 141127.8423 | 12986.3536 | 6155.8041

## TABLEAU SETEC
date de mise à jour | 2011-09-13
Budget d'opération suivant mandat (convention ou dernier avenant) K€ TTC |  | Echéancier prévisionnel des engagements et mandatements - 2ème trimestre 2011 | [9 empty] | Coût final estimé suivant échéancier prévisionnel | Ecart (CFE - budget mandat)
MUCEM et Fort Saint Jean
|  | 10/04/2012 et avant | 2012 |  |  | 2013
Màj Trimestrielle
|  |  | 2e trimestre | 3e trimestre | 4e trimestre | 1er trimestre | 2e trimestre | 3e trimestre | 4e trimestre | 3e trimestre |  | 2011-09-13
|  | prévisions d'engagements (AE) | [9 empty] | Total AE
Maîtrise d'œuvre | 12898 | 13117.5282 | 273 |  | 257 |  |  |  |  | -749.5282 |  | 12898 | 0
Assistances à maîtrise d'ouvrage (1) | 1508 | 2055.5406 | 730 | [6 empty] | -1277.5406 |  | 1508 | 0
Frais de maîtrise d'ouvrage (2) | 4837 | 2066.9423 | 2000 | 572 | [5 empty] | 198.0577 |  | 4837 | 0
Travaux batiment et VRD y.c. tolérance Moe | 118382 | 114279.3553 | 5585 | 5670 | 11500 |  |  |  |  | -18652.3553 |  | 118382 | 0
Aléas maîtrise d'ouvrage cis travaux | 11975 | 2236 | 1805 | 1581 | 3026 |  |  |  |  | 3327 |  | 11975 | 0
Foncier | 600 | 731 | [7 empty] | -131 |  | 600
Sous total euros constants | 150200 | 134486.3664 | 10393 | 7823 | 14783 | 0 | 0 | 0 | 0 | -17285.3664 |  | 150200 | 0
Provision pour actualisations et révisions | 10070 | 6641.476 | 658.8732 | 495.9458 | 937.181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1336.524 |  | 10070 | 0
Total euros courants | 160270 | 141127.8423 | 11051.8732 | 8318.9458 | 15720.181 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15948.8424 |  | 160270 | 0
dont construction Bât J4 Ricciotti | 102423 | 95480.6305
Dont muséographie J4 + Fort St Jean | 17737 | 12781.0343
Dont travaux second œuvre et accessibilité Fort St Jean | 12600 | 12320.1501
Dont rénovation MH Fort St Jean+A6 | 19010 | 12350.2021
Dont aménagement paysager Fort St Jean | 8500 | 8213.1669
Total cumulé euros courants | 160270 | 141145.1839 | 152197.0571 | 160516.0029 | 176236.1839 | 176236.1839 | 176236.1839 | 176236.1839 | 176236.1839 | 160287.3416 | 160287.3416 | 160270
AE délégués | 149941 | 149941 |  |  | 6911 |  | 3418 |  |  | 160270 |  | 160270
Montant cumulé des AE délégués | 149941 | 149941 | 149941 | 149941 | 156852 | 156852 | 160270 | 160270 | 160270 | 160270
AE disponibles | 10329 | 8795.8161 | -2256.0571 | -10575.0029 | -19384.1839 | -19384.1839 | -15966.1839 | -15966.1839 | -15966.1839 | 17.3416
AE restant à déléguer | 10329 | 10329 | 10329 | 10329 | 3418 | 3418 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | prévisions de mandatements (CP) | [9 empty] | Total CP
Maîtrise d'œuvre | 12898 | 10746.7006 | 1417.6 | 1144.6 | 1230.2 | 1230.2 | 1230.2 |  |  | -4101.5006 |  | 12898 | 0
Assistances à maîtrise d'ouvrage (1) | 1508 | 1759.7006 | 247.6 | 246.6 | 246.6 | 246.6 | 246.6 |  |  | -1485.7006 |  | 1508 | 0
Frais de maîtrise d'ouvrage (2) | 4837 | 1628.9336 | 521.4 | 664.4 | 664.4 | 664.4 | 664.4 |  |  | 29.0664 |  | 4837 | 0
Travaux batiment et VRD y.c. tolérance Moe | 118382 | 90697.0134 | 10306.2 | 11723.7 | 15557.03 | 15557.03 | 15557.03 |  |  | -41016.0034 |  | 118382 | 0
Aléas maîtrise d'ouvrage | 11975 | 0 | 808.2 | 1203.45 | 2212.11 | 2212.11 | 2212.11 |  |  | 3327.02 |  | 11975 | 0
Foncier | 600 | 731 | [7 empty] | -131 |  | 600 | 0
Sous total euros constants | 150200 | 105563.3482 | 13301 | 14982.75 | 19910.34 | 19910.34 | 19910.34 | 0 | 0 | -43378.1182 |  | 150200 | 0
Provision pour actualisations et révisions | 10070 | 4785.658 | 709.6706 | 799.3999 | 1062.3098 | 1062.3098 | 1062.3098 |  |  | 588.342 |  | 10070 | 0
Total euros courants | 160270 | 110349.0062 | 14010.6706 | 15782.1499 | 20972.6498 | 20972.6498 | 20972.6498 | 0 | 0 | -42789.7762 |  | 160270 | 0
dont construction Bât J4 Ricciotti | 102423 | 83298.4654
Dont muséographie J4 + Fort St Jean | 17737 | 3913.7021
Dont travaux second œuvre et accessibilité Fort St Jean | 12600 | 7580.2846
Dont rénovation MH Fort St Jean+A6 | 19010 | 11466.6397
Dont aménagement paysager Fort St Jean | 8500 | 4094.6679
Total cumulé euros courants | 160270 | 110353.7595 | 124364.4301 | 140146.58 | 161119.2298 | 182091.8797 | 203064.5295 | 203064.5295 | 203064.5295 | 160274.7534
CP versés | 93285 | 93285 |  |  | 43085 |  | 23900 |  |  |  |  | 160270
Montant cumulé des CP versés | 93285 | 93285 | 93285 | 93285 | 136370 | 136370 | 160270 | 160270 | 160270 | 160270
CP disponibles |  | -17068.7595 | -31079.4301 | -46861.58 | -24749.2298 | -45721.8797 | -42794.5295 | -42794.5295 | -42794.5295 | -4.7534
CP restant à verser |  | 66985 | 66985 | 66985 | 23900 | 23900 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
(1) : CSPS; CT; OPC; HQE…
(2) :Etudes préalables; assurances; sondages; reprographie; communication; 1% artistique…
Engagements
[10 empty] | Moe |  | 13117.5282
[10 empty] | AMO |  | 2055.5406
[10 empty] | Frais MO |  | 2066.9423
[10 empty] | Travaux |  | 116515.3553
[10 empty] | Révisions |  | 6641.476
Mandatements
[10 empty] | Moe |  | 10746.7006
[10 empty] | AMO |  | 1759.7006
[10 empty] | Frais MO |  | 1628.9336
[10 empty] | Travaux |  | 90697.0134
[10 empty] | Révisions |  | 4785.658
[10 empty] | prev tt |  | 12255
[10 empty] | prev révision |  | 731.3536
[10 empty] | tt |  | 12986.3536
Note on B10: setec :à renseigner par le CdP - les montants doivent-être ceux de la convention de mandat. Ils doivent-être identiques à ceux donnés dans le livret Planning
Note on C7: setec : à renseigner par le CdP - Les montants sont validés par le Contrôle de Gestion OPPIC
Note on B30: setec :à renseigner par le CdP - les montants doivent-être ceux de la convention de mandat. Ils doivent-être identiques à ceux donnés dans le livret Planning
Note on A49: setec : différence (B-A+reliquat T-1) OPPIC : Non, (A) correspond au cumul des mandatements, le reste à verser se calcule à partir du "total en euros courants" du budget de l'opération suivant convention de mandat

## Page garde
Musée des Civilisations de l'Europe et de la Méditerranée
SUIVI FINANCIER
Etat récapitulatif des engagements et mandatements
au 8 avril 2013

## AE CP
OPERATION : MUCEM MARSEILLE
CONVENTION DE MANDAT D'OUVRAGE DU 8 DECEMBRE 2006 |  |  |  | AVENANT : 5
MAITRE DE L'OUVRAGE : MINISTERE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION
DIRECTION GENERALE DES PATRIMOINES
MANDATAIRE : OPERATEUR DU PATRIMOINE ET DES PROJETS IMMOBILIERS DE LA CULTURE
MONTANT DE L'OPERATION : |  | 160270000 | PART OPPIC : | 160270000
Part État |  | 102220000
Part CT |  | 58050000 |  | (hors mandat études 6,6M€)
| MONTANT DES | MONTANT DES | DEPENSES ENGAGEES | MONTANT DES
| AE PREVUES | AE DELEGUEES | PAR LE MANDATAIRE | AE A DEMANDER
2008 | 9000000 | 9000000 | 0
cumul | 9000000 | 9000000 | 0
2009 | 77830500 | 77830500 | 15381319.44
cumul | 86830500 | 86830500 | 15381319.44
2010 | 23364742 | 23364742 | 66593277.21
cumul | 110195242 | 110195242 | 81974596.65
2011 | 37745258 | 37745258 | 7595180.05
cumul | 147940500 | 147940500 | 89569776.7
2012 | 11329500 | 0 | 0
cumul | 159270000 | 147940500 | 89569776.7
2013 | 1000000 | 0 | 0
cumul | 160270000 | 147940500 | 89569776.7
2014 | 0 | 0 | 0
cumul | 160270000 | 147940500 | 89569776.7
| MONTANT DES CP | MONTANT DES CP | DEPENSES PAYEES | MONTANT DES CP
| PREVUS | VERSES | PAR LE MANDATAIRE | A DEMANDER
2008 | 5000000 | 5000000 | 0
cumul | 5000000 | 5000000 | 0
2009 | 13404500 | 13404500 | 4780524.45
cumul | 18404500 | 18404500 | 4780524.45
2010 | 28504550 | 28504550 | 16992118.76
cumul | 46909050 | 46909050 | 21772643.21
2011 | 64380000 | 41960000 | 13980457.38
cumul | 111289050 | 88869050 | 35753100.59 | 22420000
2012 | 35190950 | 0 | 0
cumul | 146480000 | 88869050 | 35753100.59
2013 | 13790000 | 0 | 0
cumul | 160270000 | 88869050 | 35753100.59
2014 | 0 | 0 | 0
cumul | 160270000 | 88869050 | 35753100.59
J47/443230251
OPERATION : MUCEM MARSEILLE
CONVENTION DE MANDAT D'OUVRAGE DU 8 DECEMBRE 2006 |  |  |  | AVENANT : 5
MAITRE DE L'OUVRAGE : MINISTERE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION
DIRECTION GENERALE DES PATRIMOINES
MANDATAIRE : OPERATEUR DU PATRIMOINE ET DES PROJETS IMMOBILIERS DE LA CULTURE
FORT SAINT JEAN (action 1) : |  | 19009295 | PART OPPIC : | 19009295
| MONTANT DES | MONTANT DES | DEPENSES ENGAGEES | MONTANT DES
| AE PREVUES | AE DELEGUEES | PAR LE MANDATAIRE | AE A DEMANDER
2008 | 0 | 0 | 0
cumul | 0 | 0 | 0
2009 | 6640500 | 6640500 | 2069693.7
cumul | 6640500 | 6640500 | 2069693.7
2010 | 6408795 | 6408795 | 4919390.84
cumul | 13049295 | 13049295 | 6989084.54
2011 | 5310500 | 5310500 | 3489010.61
cumul | 18359795 | 18359795 | 10478095.15
2012 | 649500 | 0 | 0
cumul | 19009295 | 18359795 | 10478095.15
2013 | 0 | 0 | 0
cumul | 19009295 | 18359795 | 10478095.15
2014 | 0 | 0 | 0
cumul | 19009295 | 18359795 | 10478095.15
| MONTANT DES CP | MONTANT DES CP | DEPENSES PAYEES | MONTANT DES CP
| PREVUS | VERSES | PAR LE MANDATAIRE | A DEMANDER
2008 | 0 | 0 | 0
cumul | 0 | 0 | 0
2009 | 4970500 | 4970500 | 1309302.13
cumul | 4970500 | 4970500 | 1309302.13
2010 | 4644173 | 4644173 | 2028134.19
cumul | 9614673 | 9614673 | 3337436.32
2011 | 4503000 | 4503000 | 2506793.15
cumul | 14117673 | 14117673 | 5844229.47
2012 | 4891622 | 0 | 0
cumul | 19009295 | 14117673 | 5844229.47
2013 | 0 | 0 | 0
cumul | 19009295 | 14117673 | 5844229.47
2014 | 0 | 0 | 0
cumul | 19009295 | 14117673 | 5844229.47
J47/443230251
OPERATION : MUCEM MARSEILLE
CONVENTION DE MANDAT D'OUVRAGE DU 8 DECEMBRE 2006 |  |  |  | AVENANT : 5
MAITRE DE L'OUVRAGE : MINISTERE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION
DIRECTION GENERALE DES PATRIMOINES
MANDATAIRE : OPERATEUR DU PATRIMOINE ET DES PROJETS IMMOBILIERS DE LA CULTURE
MUCEM (action 3) : |  | 141260705 | PART OPPIC : | 141260705
Répartition par opération
[7 empty] | 102423 | 0.72506 | J4
| MONTANT DES | MONTANT DES | DEPENSES ENGAGEES | MONTANT DES |  |  | 17737.7 | 0.12557 | Muséo J4 et Fort
| AE PREVUES | AE DELEGUEES | PAR LE MANDATAIRE | AE A DEMANDER |  |  | 5000 | 0.035396 | Access Fort
[7 empty] | 7600 | 0.053801 | Aménagmt locaux Fort
[7 empty] | 8500 | 0.060172 | Paysagiste Fort
2008 | 9000000 | 9000000 | 0 |  |  |  | 141260.7 | 1
cumul | 9000000 | 9000000 | 0
2009 | 71190000 | 71190000 | 13311625.74 |  | AE prévues 2011 | 129580705 | 93954260.0894 |  | J4
cumul | 80190000 | 80190000 | 13311625.74 |  |  |  | 16271076.6057 |  | Muséo J4 et Fort
[7 empty] | 4586580.167 |  | Access Fort
2010 | 16955947 | 16955947 | 61673886.37 |  |  |  | 6971601.8539 |  | Aménagmt locaux Fort
cumul | 97145947 | 97145947 | 74985512.11 |  |  |  | 7797186.2839 |  | Paysagiste Fort
2011 | 32434758 | 32434758 | 4106169.44
cumul | 129580705 | 129580705 | 79091681.55 |  | CP prévus 2011 | 97171377 | 70455434.1474 |  | J4
[7 empty] | 12201530.4597 |  | Muséo J4 et Fort
2012 | 10680000 | 0 | 0 |  |  |  | 3439434.2163 |  | Access Fort
cumul | 140260705 | 129580705 | 79091681.55 |  |  |  | 5227940.0088 |  | Aménagmt locaux Fort
[7 empty] | 5847038.1677 |  | Paysagiste Fort
2013 | 1000000 | 0 | 0
cumul | 141260705 | 129580705 | 79091681.55
[5 empty] | AE 2012 | 10680000 | 7743679.877 |  | J4
2014 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1341056.8969 |  | Muséo J4 et Fort
cumul | 141260705 | 129580705 | 79091681.55 |  |  |  | 378024.4612 |  | Access Fort
[7 empty] | 574597.181 |  | Aménagmt locaux Fort
[7 empty] | 642641.584 |  | Paysagiste Fort
| MONTANT DES CP | MONTANT DES CP | DEPENSES PAYEES | MONTANT DES CP | CP 2012 | 30299328 | 21968941.6217 |  | J4
| PREVUS | VERSES | PAR LE MANDATAIRE | A DEMANDER |  |  | 3804599.5119 |  | Muséo J4 et Fort
[7 empty] | 1072461.3428 |  | Access Fort
[7 empty] | 1630141.241 |  | Aménagmt locaux Fort
2008 | 5000000 | 5000000 | 0 |  |  |  | 1823184.2827 |  | Paysagiste Fort
cumul | 5000000 | 5000000 | 0
2009 | 8434000 | 8434000 | 3471222.32 |  | AE 2013 | 1000000 | 725063.6589 |  | J4
cumul | 13434000 | 13434000 | 3471222.32 |  |  |  | 125567.1252 |  | Muséo J4 et Fort
[7 empty] | 35395.5488 |  | Access Fort
2010 | 23860377 | 23860377 | 14963984.57 |  |  |  | 53801.2342 |  | Aménagmt locaux Fort
cumul | 37294377 | 37294377 | 18435206.89 |  |  |  | 60172.433 |  | Paysagiste Fort
2011 | 59877000 | 37457000 | 11473664.23 |  | CP 2013 | 13790000 | 9998627.8562 |  | J4
cumul | 97171377 | 74751377 | 29908871.12 | 22420000 |  |  | 1731570.6562 |  | Muséo J4 et Fort
[7 empty] | 488104.6179 |  | Access Fort
2012 | 30299328 | 0 | 0 |  |  |  | 741919.0192 |  | Aménagmt locaux Fort
cumul | 127470705 | 74751377 | 29908871.12 |  |  |  | 829777.8505 |  | Paysagiste Fort
2013 | 13790000 | 0 | 0
cumul | 141260705 | 74751377 | 29908871.12
2014 | 0 | 0 | 0
cumul | 141260705 | 74751377 | 29908871.12
J47/443230251